## ย1
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | [7 empty] | .
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | ขยายเขตประปาบริเวณสำนักงาน | 65000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาพร้อมระบบประปา | กองช่าง | ไม่ได้ดำเนินการ
| เทศบาลตำบลท่ายาง |  |  | บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยใช้น้ำจาก |  | เนื่องจากน้ำ
|  |  |  | บ่อบาดาล ระยะทาง 200 เมตร รายละเอียดตามเทศบาล |  | มีสารปนเปื้อน
|  |  |  | ตำบลท่ายางกำหนด |  | ไม่สามารถใช้งานได้
2 | โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมสนาม | 62100 | - | เพื่อเป็นค่าปรับปรุง - ซ่อมแซมสนามบาสเกตบาลชุมชน | กองช่าง | ยังไม่ดำเนินการ
| บาสเกตบอลชุมชน |  |  | จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณโรงเรียนสุมณฑาศึกษา
และบริเวณโรงเรียนวัดควนสระบัว โดยทำการเปลี่ยน
แป้นบาสเกตบอล จำนวน 4 ชุด พร้อมกับตีเส้นสนาม
บาสเกตบอลบริเวณที่ทำการปรับปรุง
3
1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | ค่าจ้างขุดลอกคูระบายน้ำภายใน | 200000 | 160320 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดคูระบายน้ำ ค่าจ้างเหมา | กองช่าง | ยังดำเนินการ
| เขตเทศบาล |  |  | ขุดลอกคูระบายน้ำและค่าจ้างเหมาอื่นๆ |  | ไม่แล้วเสร็จ
2 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | 300000 | 298000 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ | กองช่าง | ยังดำเนินการ
| และสิ่งก่อสร้าง |  |  | เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า คูระบายน้ำ และอื่นๆ ที่อยู่ |  | ไม่แล้วเสร็จ
ในความรับผิดชอบของกองช่าง
4
.

## ย 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม
2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน | 30000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล เช่น | สำนักปลัดฯ | ไม่ได้ดำเนินการ
| วันเทศบาล | โอนเพิ่ม 80,000 บาท |  | ค่าอาหารสำหรับเลี้ยงพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง |  | เนื่องจากเกิดโรค
ระบาด โคโรน่า
2 | โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ฯลฯ | 100000 | 40000 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ เช่น | สำนักปลัดฯ | ยังดำเนินการ
|  |  |  | วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท |  | ไม่แล้วเสร็จ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ฯลฯ
3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10000 | - | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้อง | สำนักปลัดฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด,การจัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE และการดำเนินงานอื่นๆ เช่น ค่าฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ฯลฯ
5
๒.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | 120000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสมาชิก อปพร. เช่น ค่าวิทยากร | สำนักปลัดฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตัดชุดสำหรับผู้ผ่านการเข้ารับ
การฝึกอบรม และอื่นๆ
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 170000 | 77847 | 1.เพื่อเป็นค่าจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าทาสี | สำนักปลัดฯ | ยังดำเนินการ
| ทางถนน |  |  | ตีเส้นจราจร ป้ายเตือน ป้ายทางแยก กระจกโค้ง |  | ไม่แล้วเสร็จ
การจัดทำเครื่องหมายจราจรถนนสายต่าง ๆ และอื่นๆ
เกี่ยวกับการจัดการจราจร จำนวน 140,000 บาท
2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์
วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ เป็นค่าใชจ่าย เช่นค่าป้าย ค่าอาหารว่าง
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อปพร.
หรืออื่นๆ ที่นายกเทศมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นจำนวน 30,000 บาท
6
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
3 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ | 30000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ | สำนักปลัดฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย |  |  | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าป้าย
| ฝ่ายพลเรือน |  |  | ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ
๒.3 แผนงาน การศึกษา
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 1074000 | 348330 | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ | กองการศึกษา | ยังดำเนินการ
| สถานศึกษา |  |  | 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง |  | ไม่แล้วเสร็จ
1.1 ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท่ายางตลอดปีการศึกษา จํานวน
นักเรียน 25 คน 245 วัน เป็นเงิน 146,000 บาท
7
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1.2 ค่าจัดสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลท่ายาง จำนวน 25 คน 1,700 บาท
ต่อคนต่อปีการศึกษา เป็นเงิน 42,500 บาท
2.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง
2.1 ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาลของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลท่ายาง จํานวนนักเรียน 82 อัตรา
มื้อละ 20 บาท ต่อคน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน
378,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นเงิน 20,000 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless
Fidelity: Wifi เป็นเงิน 7,200 บาท
2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
เป็นเงิน 100,000 บาท
2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เป็นเงิน 50,000 บาท
2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนใน
|  |  |  | สังกัด อปท. เป็นเงิน 15,000 บาท |  |  | 8
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
2.7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
2.8 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน จำนวน
139,400 บาท
2.9 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน จำนวน 16,400 บาท
2.10 ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 16,400 บาท
2.11 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 24,600 บาท
2.12 ค่ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน
35,260 บาท
2.13 ค่ากิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามวัย เป็นเงิน
จำนวน 68,240 บาท
2 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 270000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้ | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 70,000 บาท
2. ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลท่ายาง จำนวน 200,000 บาท
9
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
3 | โครงการฝึกอบรมเชิงปกิบัติการให้กับ | 50000 | - | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร |  |  | ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทางการศึกษา ผู้บริหาร คณะกรรมการ
ศพด.ทต.ท่ายาง
4 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | 160,000 | 158222.4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันทางวิชาการของ | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โรงเรียนในเขตเทศบาล เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ ค่าของ
ขวัญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
5 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150000 | 146222 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าดอกไม้
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
6 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1600000 | 588507 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน | กองการศึกษา | ยังดำเนินการ
|  |  |  | สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) |  | ไม่แล้วเสร็จ
|  |  |  | ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 2 โรงเรียน |  |  | 10
1. โรงเรียนวัดท่ายาง 2. โรงเรียนวัดควนสระบัว
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
7 | ค่าอาหารกลางวัน | 2652000 | 1245063 | 1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดท่ายาง | กองการศึกษา | ยังดำเนินการ
|  |  |  | จำนวน 2,160,000 บาท |  | ไม่แล้วเสร็จ
2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดควนสระบัว
จำนวน 492,000 บาท
โดยมอบให้โรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนวัดควนสระบัว
เป็นผู้ดำเนินการ
8 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 150000 | 149590 | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณ | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| (CCTV) บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ราละเอียดดังนี้
| เทศบาลตำบลท่ายาง |  |  | 1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 4 ตัว ราคา
ตัวละ 23,000 บาท
2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา
22,000 บาท
3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่องจำนวน 1 เครื่อง
11
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
4.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
ราคา 2,500 บาท
5.โทรทัศน์ LED TV จอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
6.อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอื่นๆ ครบชุด
9 | จัดซื้อที่ดิน | 4000000 | 4000000 | เพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ท่ายาง เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ 2 งาน จำนวน 1 แปลง
10 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนา | 50000 | - | เพื่อเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง |  |  | เทศบาลตำบลท่ายาง เช่น จัดซื้อปูนปั้นรูปสัตว์ จัดซื้อ
ไม้ดอกไม้ประดับ
12
๒.4 แผนงาน สาธารณสุข
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | บริการแพทย์ฉุกเฉิน | 60000 | 61250 | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของการให้ | กองสาธารณสุขฯ | ยังดำเนินการ
|  |  |  | บริการแพทย์ฉุกเฉินและค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับ |  | ไม่แล้วเสร็จ
หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น
2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ | 40000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ | กองสาธารณสุขฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| สุนัขบ้า |  |  | รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีน
คุมกำเนิด ค่าตอบแทนสัตวแพทย์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
3 | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้ | 35000 | 6400 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรค | กองสาธารณสุขฯ | ยังดำเนินการ
| เลือดออก |  |  | ไข้เลือดออกเช่น ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ฉีดพ่นหมอกควัน |  | ไม่แล้วเสร็จ
ค่าสารเคมีฉีดพ่นยุง ทรายอะเบท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน | 140000 | - | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบล | กองสาธารณสุขฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| สาธารณสุข |  |  | ท่ายางสำหรับเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข โดยมอบให้คณะกรรมการชุมชนดำเนินการ
|  |  |  | ทั้งหมด 7 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท |  |  | 13
๒.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 50000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการส่งเสริมและ | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| ผู้สูงอายุ |  |  | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิด - ปิด
โครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
2 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | 50000 | - | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เป็นค่า | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ใช้จ่ายต่างๆในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคม
14
๒.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | 330000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | กองสวัสดิการสังคม | ไม่ได้ดำเนินการ
|  |  |  | เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา เงินรางวัล ค่า |  | เนื่องจากเกิดโรค
|  |  |  | ถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์ |  | ระบาด โคโรน่า
ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | 20000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ในพิธีเปิด – ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเกียรติบัตร
และกรอบรูป ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
15
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
3 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน | 20000 | 18575 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ทักษะอาชีพสำหรับคนพิการและ |  |  | ทักษะอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เช่น
| ผู้ดูแลคนพิการ |  |  | ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายต่างๆในพิธีเปิด-ปิด
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำหรับใช้ใน
โครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | 5000 | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการแล้วเสร็จ
และกิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
16
๒.7 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | ส่งเสริมทีมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับ | 250000 | - | โครงการส่งเสริมทีมกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| ต่างๆ |  |  | ประจำปี 2563 เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา
เข้าแข่งขันกีฬาระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือร่วมแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานหรือท้องถิ่นอื่นเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวงดุริยางค์
ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
2 | อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา | 20000 | - | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| อำเภอ |  |  | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและประชาชน
อำเภอทุ่งใหญ่
3 | โครงการจัดงานวันกตัญญู | 200000 | - | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันกตัญญู ประเพณี | กองการศึกษา | ไม่ได้ดำเนินการ
|  |  |  | สงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ |  | เนื่องจากเกิดโรค
|  |  |  | เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดดอกไม้ |  | ระบาด โคโรน่า
ค่าน้ำดื่ม ค่าปัจจัยถวายพระค่ามหรสพ ค่าเครื่องเสียง
|  |  |  | ค่าอุปกรณ์สำหรับทำอุโมงค์น้ำเล่นสงกรานต์ และอื่นๆ |  |  | 17
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
4 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 30000 | 28900 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เช่น ค่าอาหารสำหรับถวายพระ ค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้
ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5 | โครงการจัดงานวันสาร์ทเดือนสิบ | 50000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันสารทเดือนสิบ สำหรับเป็น | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าดอกไม้
ค่าวัสดุในการจัดงาน ค่าเงินรางวัล ฯลฯ
6 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณี | 300000 | 299427.8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ลอยกระทง |  |  | สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารเย็น
และน้ำดื่มค่าอาหารว่าง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่า
มหรสพ ดนตรี ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าดอกไม้ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและด้านจราจร ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
18
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
7 | อุดหนุนโครงการส่งหมรับและรถหมรับ | 50000 | - | อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| เข้าร่วมประกวดในประเพณีเทศกาล |  |  | ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่
เดือนสิบ
8 | อุดหนุนการจัดงานประเพณี | 5000 | 5000 | อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ |  |  | แห่ผ้าขึ้นธาตุ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่
9 | อุดหนุนการจัดงานส่งเสริมประเพณี | 20000 | 20000 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง อ.ทุ่งใหญ่ | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ลากพระและกาชาดอ.ทุ่งใหญ่ |  |  | สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างศิลปินการแสดง
การประกวดกรองยาว ค่าสถานที่ เรือพนมพระ ฯลฯ
10 | อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริม | 20000 | 20000 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี | กองการศึกษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะและ |  |  | วันออกพรรษา ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลท่ายาง สำหรับ
| ลากพระ |  |  | เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าตกแต่งเรือพนมพระ ค่าอาหาร
ค่าน้ำดื่ม ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ปัจจัยถวายพระ ฯลฯ
19
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
11 | อุดหนุนโครงการปากปีปากเดือน | 5000 | - | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดควนสระบัว ในการ | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดโครงการปากปีปากเดือน เช่น ค่าเช่าเต้นท โตะ เก้าอี้
ค่าดอกไม้ ค่าจ้างจัดดอกไม้ ฯลฯ
12 | อุดหนุนวัดในการบำรุงรักษาเมรุเผาศพ | 50000 | 50000 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดท่ายางในการปรับปรุง | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ
บำรุงรักษา ซ่อมแซม ฌาปณสถานวัดท่ายาง
20
๒.8 แผนงาน งบกลาง
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | 60000 | 24000 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ | กองสวัสดิการสังคม | ยังดำเนินการ
|  |  |  | จากการผ่านการพิจารณาอนุมัติของเทศบาลโดยจะได้รับ |  | ไม่แล้วเสร็จ
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน
2 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5079600 | 3252300 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสวัสดิการสังคม | ยังดำเนินการ
|  |  |  | โดยได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน |  | ไม่แล้วเสร็จ
3 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1190400 | 752000 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการเทศบาลตำบลท่ายาง | กองสวัสดิการสังคม | ยังดำเนินการ
|  |  |  | โดยได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน |  | ไม่แล้วเสร็จ
4 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล | 50000 | - | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล | กองสวัสดิการสังคม | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| ตำบลท่ายาง |  |  | ตำบลท่ายาง |  |  |  |  | .
5 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 150000 | 130000 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาล | กองสาธารณสุข | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| เทศบาลตำบลท่ายาง |  |  | ตำบลท่ายาง | และสิ่งแวดล้อม
21
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
6 | อุดหนุนค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล | 55000 | 56027.3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย | สำนักปลัดฯ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แห่งประเทศไทย
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 120000 | 96090 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล | สำนักปลัดฯ | ยังดำเนินการ
|  |  |  | เช่น ค่าทาสี ตีเส้นจราจร ป้ายเตือน ป้ายจราจร กระจกโค้ง |  | ไม่แล้วเสร็จ
สัญญาณไฟจราจร กระบองไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ
กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสาล้มลุกจราจร ยางชะลอ
ความเร็วและอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการจราจร
22
.

## ย 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
|  | งบประมาณที่ตั้งไว้ |  | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | (พ.ศ.2561 - | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | 2564) | พ.ศ.2562 | รายจ่ายประจำปี
2562
- | - | - | - | - | - | - | -
46
.

## ย 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงาน สาธารณสุข
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2562 | รายจ่ายประจำปี
2562
1 | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมือง | 650000 | - | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพและการ | กองสาธารณสุขฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| น่าอยู่อย่างยั่งยืน |  |  | จัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ค่าฝึกอบรม
ค่าจ้างเหมารถ ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ
4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2562 | รายจ่ายประจำปี
2562
1 | โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ | 600000 | 433700 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ | กองสาธารณสุขฯ | ยังดำเนินการ
|  |  |  | ของเทศบาลตำบลท่ายาง |  | ไม่แล้วเสร็จ
23
.

## ย 5
ยุทธศาตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงาน บริหารทั่วไป
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
1 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | 3000 | ไม่ใช้งบประมาณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และจัดซื้อวัสดุ | สำนักปลัดฯ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครุภัณฑ์ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมกิจกรรม เช่น
ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 20000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข | สำนักปลัดฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| การทุจริต |  |  | ปัญหาการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
และอื่นๆ
3 | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ | 25000 | 25000 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล | สำนักปลัดฯ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
| ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ |  |  | บางรูปในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการองค์กรปกครอง
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
ระดับอำเภอ
24
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
4 | จัดทำวารสาร | 100000 | 100000 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ | สำนักปลัดฯ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 20000 | 23921.6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง | สำนักปลัดฯ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  | โอนเพิ่ม 4,200 บาท |  | ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ
6 | โครงการสำรวจความพึงพอใจ | 25000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกในการสำรวจ | สำนักปลัดฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
7 | ค่าจัดการเลือกตั้ง | 100000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเลือกตั้งของผู้บริหารท้องถิ่นและ | สำนักปลัดฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
|  | โอนงบประมาณเพิ่ม |  | สมาชิกสภาท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
300,000 บาท
8 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | 30000 | - | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม | สำนักปลัดฯ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร | โอนงบประมาณเพิ่ม |  | ฝึกอบรมต่างๆ สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน และจัดซื้อ
| สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล | 350,000 บาท |  | วัสดุในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าป้าย ค่าของที่ระลึก
| ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง |  |  | ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และอุปกรณ์
ต่างๆ
25
|  | งบประมาณตาม | งบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | เทศบัญญัติ | ดำเนินงาน | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่ | หมายเหตุ
ที่ |  | งบประมาณ | (เบิกจ่าย) |  | รับผิดชอบ
|  | พ.ศ.2563 | รายจ่ายประจำปี
2563
9 | จัดทำเวปไซด์หน่วยงาน | 40000 | 40000 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดทำเวปไซด์ | สำนักปลัดฯ | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ของเทศบาลตำบลท่ายาง
10 | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน | 150000 | 121873.26 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ | กองคลัง | ยังดำเนินการ
| ทรัพย์สิน | โอนเพิ่ม 30,000 บาท |  | ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างช่างโยธา เจ้าหน้าที่สำรวจ |  | ไม่แล้วเสร็จ
และจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารนอก
เวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
26
.