## ย 1
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
เทศบาลตำบลท่ายาง
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม | ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 8.00 ม. | 253,000.- | ชุมชนโคกว่าน | กองช่าง
| คลองชลประทาน บริเวณถนนชล | พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
| ประทาน - ถนนคลองหนองยาง | จำนวน 12 ม. และบ่อพักจำนวน 2 บ่อ ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลท่ายาง
2 | โครงการปรับปรุงถนนชลประทาน | ก่อสร้างถนนสายควนเนียง - นาท่อม ขนาดกว้าง 4.00 ม. | 227,000.- | ชุมชนโคกว่าน | กองช่าง
| สายควนเนียง - นาท่อม | ยาว 2,020.00 ม. โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้น
ทางเดิมให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,020 ม.
เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,080
ตร.ม. และลงดินลูกรังหรือหินผุ ทำผิวจรารจรหนา0.20 ม.
ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,020.00 ม เกรดเกลี่ยบดอัด
|  | เรียบตลอดสาย หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,060 ตร.ม. | [16 empty] | o
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
3 | โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง - ซ่อมแซม ถนนที่ชำรุด | 300,000.- | ทต.ท่ายาง | กองช่าง
| ถนนภายในเขตเทศบาล | ภายในเขตเทศบาล
7
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ทั่วถึง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล | เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาล | 50,000.- | ทต.ท่ายาง | กองช่าง
5 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งจอแอลอีดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งจอแอลอีดีประชาสัมพันธ์ | 1,200,000.- | บริเวณสี่แยก | สำนักปลัดฯ
| ประชาสัมพันธ์ | ขนาดไม่น้อยกว่า 1.92 X 2.88 ม. พร้อมอุปกรณ์ |  | ท่ายาง | กองช่าง
ประกอบครบชุด
6 | จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ | ดำเนินโครงการจ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ และทำ | 300,000.- | ทต.ท่ายาง | กองช่าง
ความสะอาดระบบระบายน้ำในเขตเทศบาล
1.3 แนวทางการพัฒนา ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมเทศบาล เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | วางและปรับปรุงผังเมืองรวม | เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม | 10,000.- | ทต.ท่ายาง | กองช่าง
8

## ย 2
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและเสริมสร้างความมั่นคงสังคม
๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กและเยาวชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำแผนการศึกษาดีเด่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 50,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
2 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันทางวิชาการของ | 150,000.- | ลานอเนก | กองการศึกษา
|  | โรงเรียนในเขตเทศบาล เช่น ค่าสถานที่ ค่าอาหาร |  | ประสงค์ฯ
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ ค่าของ
ขวัญรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
3 | ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนทุนการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน | 10,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
| และผู้ด้อยโอกาส | ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงให้แก่ผู้ผู้ขอรับทุนซึ่งผ่านการ
คัดเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษา
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ | 438,500.-
| บริหารสถานศึกษา | 1. ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กปฐมวัย ของศพด.ทต.ท่ายาง | 260000 | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
|  | 2. ค่าจัดการสอน (รายหัว) เพื่อส่งเสริมให้มีสื่อการสอน | 110,500.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม เช่น จัดหาสื่อการเรียน
การสอน จัดหาวัสดุทางการศึกษา จัดหาเครื่องเล่นพัฒนา
การเด็ก และอื่นๆ
9
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | 3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | 8,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ศพด.ทต.ท่ายาง
|  | 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันปฐมนิเทศ | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ผู้ปกครอง จำนวน บาท
|  | 5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันพ่อของ ศพด. | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ทต.ท่ายาง
|  | 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ของ ศพ.ทต.ท่ายาง เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการจัด
โครงการ
|  | 7. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้าน | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ของ ศพด.ทต.ท่ายาง
|  | 8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพ | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ของ ศพด.ทต.ท่ายาง
|  | 9. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันปีใหม่ของ | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ศพด.ทต.ท่ายาง
|  | 10. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันไหว้ครูของ | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
|  | ศพด.ทต.ท่ายาง | [15 empty] | 10
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันคริสต์มาสของ | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ศพด.ทต.ท่ายาง
|  | 12. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่ของ ศพด.ทต.ท่ายาง | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
|  | 13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกเชาว์ปัญญา | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ของ ศพด.ทต.ท่ายาง
|  | 14. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการทำดีตามรอยพ่อ | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ของ ศพด.ทต.ท่ายาง
|  | 15. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันสำคัญทาง | 5,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ศาสนาของ ศพด.ทต.ท่ายาง
5 | ค่าอาหารเสริมนม (ศพด.ทต.ท่ายาง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเด็กปฐมวัย | 104,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง
6 | จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กของศูนย์พัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และเครื่องเล่น | 900,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
| เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง | พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ของ ศพด.ทต.ท่ายาง
7 | จัดซื้อ - จัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ | เพื่อจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ที่จำเป็นของศูนย์พัฒนา | 14,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
| ของศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ทต.ท่ายาง | เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ดังนี้
1. จัดซื้อชั้นวางหนังสือ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวาง
|  | หนังสือแบบโค้ง จำนวน 4 ตัว | [15 empty] | 11
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและ | 2,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
เวชภัณฑ์สำหรับใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นของ
ศพด.ทต.ท่ายาง
|  | 3. จัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ | 2,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ตู้ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1 หลัง
|  | 4. จัดซื้อพัดลม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมแบบโคจร | 5,440.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
หมุนติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว
|  | 5. จัดซื้อโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาน - เพื่อจ่ายเป็นค่า | 38,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
จัดซื้อโทรทัศน์ LED พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ
จำนวน 2 เครื่อง
|  | 6. จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง - เพื่อจ่ายเป็น | 13,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูงจำนวน 1 เครื่อง
|  | 7. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง | 50,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
กรองน้ำดื่ม ของ ศพด.ทต.ท่ายาง
|  | 8. จัดซื้อชุดโต๊ะ - เก้าอี้อาเซียน - เพื่อจ่ายเป็นค่า | 27,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ อาเซียน จำนวน 1 ชุด
12
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น | ก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. | 250,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล | จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล |  |  | กองช่าง
| ท่ายาง | กำหนดฯ
9 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. | 450,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบล | หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง |  |  | กองช่าง
| ท่ายาง | รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดฯ
10 | โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์ | ปรับปรุงและต่อเติมศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล | 150,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
| พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง | ท่ายาง ดังนี้ |  |  | กองช่าง
จุดที่ 1 เชื่อมระหว่าโรงอาหารและอาคารเรียน กว้าง 4 ม.
ยาว 6 ม.
จุดที่ 2 ติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคารเรียน กว้าง 1.5 ม.
ยาว 23 ม.
11 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน | 1,365,000.- | 1. โรงเรียน | กองการศึกษา
|  | สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) |  | วัดท่ายาง
|  | ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 2 โรงเรียน |  | 2. โรงเรียน
|  | 1. โรงเรียนวัดท่ายาง 2. โรงเรียนวัดควนสระบัว |  | วัดควนสระบัว
13
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | ค่าอาหารกลางวัน | อุดหนุนโรงเรียนวัดท่ายาง และโรงเรียนวัดควนสระบัว | 3,000,000.- | 1. โรงเรียน | กองการศึกษา
|  | เพื่อจ่ายอุดหนุนเกี่ยวกับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน |  | วัดท่ายาง
|  | จำนวน 2 โรงเรียน |  | 2. โรงเรียน
|  | 1. โรงเรียนวัดท่ายาง |  | วัดควนสระบัว
2 โรงเรียนวัดควนสระบัว
โดยมอบให้โรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนวัดควนสระบัว
เป็นผู้ดำเนินการ
๒.๒ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้ครอบครุม ทั้งด้านกาย จิต ปัญญา และพัฒนา สถานที่อยู่อาศัยถูกสุขลักษณะ
และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ | 24,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
|  | จากการผ่านการพิจารณาอนุมัติของเทศบาลโดยจะได้รับ |  |  | สังคม
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๑๒ เดือน
14 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่ายาง | 4,515,600.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
|  | โดยได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน |  |  | สังคม
15 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการเทศบาลตำบลท่ายาง | 1,123,200.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
|  | โดยได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน จำนวน 12 เดือน |  |  | สังคม
16 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล | 50,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
| ตำบลท่ายาง | ตำบลท่ายาง |  |  | สังคม | [12 empty] | 14
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพเทศบาล | 150,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
| เทศบาลตำบลท่ายาง | ตำบลท่ายาง |  |  | และสิ่งแวดล้อม
18 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ | 40,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
| สุนัขบ้า | รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีน |  |  | และสิ่งแวดล้อม
คุมกำเนิด ค่าตอบแทนสัตวแพทย์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
19 | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันควบคุมโรค | 50,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
| เลือดออก | ไข้เลือดออกเช่น ค่าอาหารว่างและน้ำดื่มในการรณรงค์ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
ฉีดพ่นหมอกควันค่าสารเคมีฉีดพ่นยุง ทรายอะเบท ผ้าขาว
ห่อทรายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
20 | บริการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของการให้ | 30,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
|  | บริการแพทย์ฉุกเฉินและค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น
2.3 แนวทางการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
21 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้อง | 50,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
| ยาเสพติด | กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด,การจัดตั้งชมรม TO BE
|  | NUMBER ONE และการดำเนินงานอื่นๆ เช่น ค่าฝึกอบรม | [15 empty] | 15
ศึกษาดูงาน ค่าเดินทาง ค่าวิทยากร ฯลฯ
๒.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
22 | โครงการจัดการจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล เช่น ทาสี | 200,000.- | ทต.ท่ายาง | งานป้องกันฯ
ตีเส้น จัดทำเครื่องหมายจราจร และอื่นๆ
23 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานป้องกันและลด | 40,000.- | ทต.ท่ายาง | งานป้องกันฯ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์
วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่าง อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อปพร.
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
24 | โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณอาคาร | 175,000.- | สนง.ดับเพลิง | งานป้องกันฯ
| (cctv) บริเวณอาคารสำนักงาน | สำนักงานดับเพลิง จำนวน 5 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  | ทต.ท่ายาง
| ดับเพลิง | ครบชุด
25 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง | 50,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | งานป้องกันฯ
| บรรเทาสาธารณภัย | ค่าอาหารละเครื่องดื่ม และอื่นๆ
26 | โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | 50,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | งานป้องกันฯ
เช่น ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และอื่นๆ
16
๒.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการกีฬา ลานกิจกรรมและ/หรืออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
27 | จัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับชุมชน | เพื่อจ่ายเป้นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ ให้แก่ชุมชนในเขต | 42,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
|  | เทศบาล จำนวน 7 ชุมชน เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ |  |  | สังคม
ลูกวอลเลย์บอล ลูกเปตอง ไม้แบทมินตัน และอื่นๆ
28 | อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่ | 20,000.- | ปค.ทุ่งใหญ่ | กองการศึกษา
| อำเภอ | โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและประชาชน
อำเภอทุ่งใหญ่
29 | การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | 230,000.- | ลานอเนก | กองสวัสดิการ
|  | เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าอุปกรณ์กีฬา เงินรางวัล ค่า |  | ประสงค์ฯ | สังคม
ถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวงดุริยางค์
ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ
30 | ส่งเสริมทีมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับ | โครงการส่งเสริมทีมกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ | 100,000.- | โรงเรียน | กองการศึกษา
| ต่างๆ | ประจำปี 2559 เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬา |  | ทุ่งใหญ่วิทยาคม
เข้าแข่งขันกีฬาระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือร่วมแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานหรือท้องถิ่นอื่นเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวงดุริยางค์
ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
17
๒.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญาท้องถิ่น การดำรงชีวิตตามวิถีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
31 | โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน | ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร | 30,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
| วันเทศบาล | สำหรับเลี้ยงพระ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
32 | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ | 30,000.- | ลานอเนก | สำนักปลัดฯ
|  | เช่น ค่าอาหารสำหรับถวายพระ ค่าเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ |  | ประสงค์ฯ
ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
33 | โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ เช่น | 180,000.- | ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
วันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ฯลฯ
34 | สืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | 300,000.- | ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหารเย็น
และน้ำดื่มค่าอาหารว่าง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าถ้วยรางวัล
ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ค่า
มหรสพ ดนตรี ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าดอกไม้ ค่าตอบ
แทนกรรมการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยและด้านจราจร ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ
18
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
35 | โครงการจัดงานวันกตัญญู | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันสงกรานต์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย | 80,000.- | ลานอเนก | กองการศึกษา
|  | ต่างๆ เช่น ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าพานดอกไม้ ค่าของ |  | ประสงค์ฯ
ขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ค่าอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ดอกไม้
ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าของรางวัล ฯลฯ
36 | จัดงานวันสาร์ทเดือนสิบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันสารทเดือนสิบ สำหรับเป็น | 50,000.- | ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าดอกไม้
ค่าวัสดุในการจัดงาน ค่าเงินรางวัล ฯลฯ
37 | อุดหนุนโครงการส่งหมรับและรถหมรับ | อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ | 10,000.- | ปค.ทุ่งใหญ่ | กองการศึกษา
| เข้าร่วมประกวดในประเพณีเทศกาล | ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่
เดือนสิบ
38 | อุดหนุนการจัดงานประเพณี | อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา | 5,000.- | ปค.ทุ่งใหญ่ | กองการศึกษา
| วันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ | แห่ผ้าขึ้นธาตุ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่
39 | ส่งเสริมประเพณีลากพระและกาชาด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง อ.ทุ่งใหญ่ | 20,000.- | ปค.ทุ่งใหญ่ | กองการศึกษา
| อ.ทุ่งใหญ่ | สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างศิลปินการแสดง
การประกวดกรองยาว ค่าสถานที่ เรือพนมพระ ฯลฯ
40 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่ายาง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี | 20,000.- | ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
| เกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริมประเพณี | วันออกพรรษา ให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลท่ายาง สำหรับ
| ตักบาตรเทโวโรหนะและลากพระ | เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าตกแต่งเรือพนมพระ ค่าอาหาร
|  | ค่าน้ำดื่ม ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ปัจจัยถวายพระ ฯลฯ | [15 empty] | 19
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
41 | จัดงานวัน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร. ร่วม | 40,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | งานป้องกันฯ
กิจกรรมเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าสถาน
ที่ ค่าดนตรี ค่าอาหารว่าง อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
42 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000.- | ลานอเนก | กองการศึกษา
|  | เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าดอกไม้ |  | ประสงค์ฯ
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
๒.7 แนวทางการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานของแผนชุมชนร่วมกับท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
43 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 20,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
|  | และกิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ |  |  | สังคม
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
44 | โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน | สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนในการจัดเก็บฐานข้อมูล | 30,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
|  | และบันทึกข้อมูลฯ และเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดเก็บ |  |  | สังคม
ฐานข้อมูลด้าน ต่าง ๆ ของชุมชนในเขตเทศบาล รวมทั้ง
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
45 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการส่งเสริมและ | 70,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
| ผู้สูงอายุ | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปิด - ปิด |  |  | สังคม
|  | โครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ | [15 empty] | 20
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
46 | อุดหนุนโครงการฝึกอบรมลูกเสือ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ | 60,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการฯ
| ชาวบ้าน | ทุ่งใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
47 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร | 20,000.- | วัดควนสระบัว | กองสวัสดิการ
|  | ค่าของสมนาคุณ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ ค่าพิธี |  | วัดท่ายาง | สังคม
เปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดทำเกียรติบัตร
และกรอบรูป ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้
48 | โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ | 30,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
| เยาวชน | ในพิธีเปิด – ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  |  | สังคม
ค่าวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเกียรติบัตร
และกรอบรูป ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
49 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด - ปิด | 30,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
| ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคล | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่า เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร |  |  | สังคม
| ในครอบครัว | และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
21
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
50 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด - ปิด | 40,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
|  | ค่าอาหาร ค่าอาหารว่า เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร |  |  | สังคม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
22

## ย 3
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ ลานค้าชุมชน กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมอาชีพประชาชนตามหลัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ | 200,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
| ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับจ่าย |  |  | สังคม
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ และอื่นๆ
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ | 40,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
| ในชุมชน | ในพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  |  | สังคม
ค่าวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3 | อุดหนุนชุมชนโคกว่านในโครงการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชนโคกว่านเป็นค่าใช้จ่าย | 10,000.- | ชุมชนโคกว่าน | กองสวัสดิการ
| ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง | ในโครงการส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง โดยถือปฏิบัติ |  |  | สังคม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ
23

## ย 4
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4.๑ แนวทางการพัฒนา รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟู การอนุรักษ์เพื่อลดมลพิษ
และควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมือง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพและการ | 50,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
| น่าอยู่อย่างยั่งยืน | จัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน เช่น |  |  | และสิ่งแวดล้อม
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์
4.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ กวาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากวาดขยะ เก็บ | 1,630,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
| ขยะ ตัดหญ้า ดูแลสวน และปรับปรุง | ขนขยะ และปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ และค่าใช้จ่าย |  |  | และสิ่งแวดล้อม
| สถานที่กำจัดขยะ | อื่นๆ ที่จำเป็น
24

## ย 5
5. ยุทศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การบริหาร
5.1 แนวทางการพัฒนา รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาธิปไตย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปกป้องสถาบันของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และจัดซื้อวัสดุ | 10,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
ครุภัณฑ์ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมกิจกรรม เช่น
ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข | 20,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
| การทุจริต | ปัญหาการทุจริต เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าป้าย
5.2 แนวทางการพัฒนา บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | บริการเวบไซด์หน่วยงานเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนโดเมนเนม go.th ค่าเช่าพื้นที่ | 30,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
บริการอินเตอร์เน็ต
4 | บริการอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอเน็ตของ สนง.ทต.ท่ายาง | 60,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
5 | อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล | 25,000.- | ที่ทำการปกครอง | สำนักปลัดฯ
| ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กร | กุแหระในโครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ |  | อ.ทุ่งใหญ่
| ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
6 | จัดทำวารสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ | 160,000.- | ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
25
5.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ประชุม | 40,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
ประชาคม จัดทำเอกสารแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนิน
งาน รายงานการติดตามและประเมินผล
8 | โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ | ดำเนินการจัดการประชุม และจัดทำเอกสารเทศบัญญัติ | 12,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
| รายจ่าย | งบประมาณรายจ่ายประจำปี
5.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการจัดหาน้ำดื่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน | 80,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
10 | โครงการเทศบาลพบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ ธูป เทียน อาหาร อาหารว่าง | 100,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
เครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็น
11 | จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง | 15,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
12 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาสพร้อมติดตั้ง ขนาด | 18,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
ไม่น้อยกว่า 9000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
13 | โครงการติดตั้งเครื่องเสียงห้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมใหญ่ | 136,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
| ประชุมใหญ่ | และเครื่องฉายโปรแจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด |  |  | กองช่าง
|  | จำนวน 1 ชุด | [15 empty] | 26
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | โครงการจัดทำป้ายทำเนียบปลัดฯ/ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายทำเนียบปลัดฯ/นายกฯ | 30,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
| นายกฯ | พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย |  |  | กองช่าง
15 | โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซม บ้านพัก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง - ซ่อมแซม บ้านพักของเทศบาล | 300,000.- | บริเวณ | สำนักปลัดฯ
|  | เช่น ค่ากระเบื้อง เปลี่ยนหลอกไฟ หลอดไฟ และอื่นๆ |  | บ้านพัก | กองช่าง
|  | จำนวน 1 หลัง |  | เทศบาล
16 | จัดซื้อเตียงนอน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอน ชนิด 2 ชั้น ขนาดไม่น้อย | 15,000.- | สนง.ดับเพลิง | งานป้องกันฯ
กว่า 3.5 ฟุต จำนวน 1 เตียง
17 | ปรับปรุงสำอาคารสำนักงานดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน | 50,000.- | บริเวณสำนัก | งานป้องกันฯ
|  | เทศบาลหลังเก่า (สำนักงานดับเพลิง) เช่น ทาสี ปรับปรุง |  | งานเทศบาล | กองช่าง
|  | ฝ้าเพดาน หน้าต่างๆ ฯลฯ |  | หลังเก่า
18 | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ | 500,000.- | ทต.ท่ายาง | กองคลัง
| ทรัพย์สิน | ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างช่างโยธา เจ้าหน้าที่สำรวจ
และจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารนอก
เวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
19 | จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับรับประทาน | 10,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
| รับประทานอาหาร | อาหาร จำนวน 1 ชุด
20 | จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง | 2,000.- | ศพด.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
27
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
21 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ชนิดพ่วงข้าง | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ชนิดพ่วงข้าง จำนวน 1 คัน | 50,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
|  | ขนาด 110 ซีซี หรือไม่น้อยกว่า 100 ซีซี พร้อมวุสดุ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
อุปกรณ์ประกอบ
22 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน | 55,000.- | ทต.ท่ายาง | กองคลัง
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน | 50,000.- | ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
สังคม
23 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรืแม่ข่ายพร้อม | 130,000.- | ทต.ท่ายาง | กองคลัง
อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
24 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา | 25,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
| (กองสวัสดิการฯ) | จำนวน 1 เครื่อง |  |  | สังคม
25 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ | 60,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
ประกอบ จำนวน 2 ชุด
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ | 29,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองคลัง
ประกอบ จำนวน 1 ชุด
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อม | 45,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
อุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 ชุด
28
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 45,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
26 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ดังนี้ | 32,900.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมรับ - ส่ง แฟกซ์ในตัว
ราคา 25,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ราคา 7,900 บาท
จำนวน 1 เครื่อง
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ | 17,000.- | ทต.ท่ายาง | กองคลัง
ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 8,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
จำนวน 1 เครื่อง
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 10,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
|  | จำนวน 1 เครื่อง |  |  | สังคม
27 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ดังนี้ | 14,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
1. ตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน ราคา 8,000 บาท
จำนวน 1 หลัง
2. ตู้เก็บเอกสารชนิดแบบลิ้นชัก ราคา 6,000 บาท
จำนวน 1 หลัง
29
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดสองบาน | 19,500.- | ทต.ท่ายาง | กองคลัง
ราคาชุดละ 6,500 บาท จำนวน 3 หลัง
|  | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก | 5,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
|  | จำนวน 1 หลัง |  |  | และสิ่งแวดล้อม
28 | จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน ดังนี้ | 10,500.- | สนง.ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
1. จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน ราคา 8,000 บาท
จำนวน 1 ชุด
2. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 ตัว
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน ราคาชุดละ | 20,000.- | ทต.ท่ายาง | กองคลัง
10,000 บาท จำนวน 2 ชุด
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน ดังนี้ | 10,500.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองการศึกษา
1. จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด
ราคา 8,000 บาท
2. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคา 2,500 บาท
|  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด | 20,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสาธารณสุข
|  | ราคาชุดละ 10,000 บาท |  |  | และสิ่งแวดล้อม
30
5.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพขององค์กร บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาซียน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
29 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร | 800,000.- | สนง.ทต.ท่ายาง | กองสวัสดิการ
| ศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน | ค่าของสมนาคุณ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ |  | และต่างจังหวัด | สังคม
| และที่ปรึกษาชุมชน | ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าพาหนะค่าที่พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าจัดทำเกียรติบัตรและกรอบรูป ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
30 | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม ฝึกอบรม | 180,000.- | ทต.ท่ายาง | สำนักปลัดฯ
| ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร | สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน และจัดซื้อวัสดุ
| สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน | ในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าดอกไม้ ค่าป้าย ค่าของ
| เทศบาล ลูกจ้างประจำ | ที่ระลึก ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
| และพนักงานจ้าง | ค่าเอกสาร ค่าอุปกรณ์ ค่าอัดสำเนาเอกสาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
31